Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №16 аул Малый Барханчак

Ипатовского района Ставропольского края

Одобрено

педагогическим советом

МКОУ СОШ №16 аул Малый Барханчак

от « 29 » 12 2022 г. Протокол №\_3\_

Утверждён

приказом от «11» 01 2023г. №

Врио директора МКОУ СОШ №16

аул Малый Барханчак

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Р.Джанаева

Дорожная карта по введению

федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования (10 класс)  
на 2023-2024 учебный год

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения

к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения. Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО.
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.
6. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.
7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
8. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Январь 2023 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО | Администрация |
| 2. | Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Директор, заместитель  директора по УВР |
| 3. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному  переходу на обновленный ФГОС СОО | Январь- февраль 2023 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 4. | Проведение классных родительских собраний в 9 классе для родителей учащихся, планирующих продолжить обучение в 10 классе | Май,  2023 года | Протоколы классного родительского  собрания в 9 классе, посвященных обучению по обновленному ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 5. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022- март 2023 года | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР |
| 6. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим  санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Декабрь 2022 - июнь 2023 года | Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До августа 2023 г. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с  Федеральным перечнем учебников | Библиотекарь |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | | | | |
| 8. | Формирование банка данных нормативно­правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО | В течение  всего  периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реатизацию ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР |
| 9. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР |
| 10. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | январь 2023 | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор, заместитель директора по УВР |
| 11. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2023 | Устав образовательной организации | Директор |
| 12. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | Декабрь 2022 - апрель 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС СОО | Директор, заместитель директора |
| 13. | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2023 | Должностные  инструкции | Директор, заместитель директора |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 01.05.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | Заместитель директора по УВР |
| 15. | Утверждение основной образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | До 01.09.2023 | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД | Заместители директора по ВР и УВР |
| 16. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 и 11 классов по обновленному ФГОС СОО 2023/24учебный год | До 01 мая 2023 года | Учебный план СОО.  План внеурочной деятельности СОО. | Заместители директора по ВР и УВР |
| 17. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для  10-11 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10- 11 классов | Заместитель директора по УВР |
| 18. | Утверждение списка УМК для уровня СОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, | Директор, библиотекарь |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС | | | | СОО |
| 19. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | До 1 июня 2023 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | Руководители МО |
| 20. | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО педагогическим коллективом | В течение учебного года | Планы работы МО. Протоколы заседаний методических объединений | Педагогический коллектив |
| 21. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение учебного года | План работы методического совета .Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора по УВР |
| 22. | Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | До 1 сентября 2023 | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Заместитель директора по УВР |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | | | | |
| 23. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Май 2023 года | Аналитическая справка заместителя  директора | Директор, заместитель по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Январь - май 2023 года, | Аналитическая справка заместителя  директора | Заместитель директора по УВР |
| 25. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному  переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки  педагогических работников реализующих ООП СОО | Январь-август 2023 года | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО.  Аналитическая справка заместителя  директора | Заместитель директора по УВР |
| 26. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа 2023 | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор, заместитель  директора по УВР |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГС | | | | >С СОО |
| 27. | Размещение на сайте образовательной  организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение  2023 года | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов | Заместитель директора по УВР |
| 28. | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего | Сайт образовательной организации,  страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле  образовательной организации | Заместитель директора по УВР |
| 29. | Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представление результатов | Ежеквартально в течение года | Сайт образовательной организации.  страницы школы в социальных сетях,  информационный стенд в холле  образовательной организации.  Аналитические справки заместителей  директора, педагога-психолога | Заместитель директора по УВР |