Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №16 аул Малый Барханчак

Ипатовского района Ставропольского края

Одобрено

педагогическим советом

МКОУ СОШ №16  аул Малый Барханчак

от « 29 »      12     2022 г. Протокол №_3_

Утверждён

приказом от «11»    01    2023г. №

Врио директора МКОУ СОШ №16

аул Малый Барханчак

___________________ Л.Р.Джанаева

Дорожная карта по введению

федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (10 класс)
на 2023-2024 учебный год

Цель:	управление процессом подготовки образовательного учреждения

к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года, создание условий для его введения. Задачи:

- Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО.

- Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.

- Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.

- Формировать учебно-методическую базу школы.

- Организовать повышение квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами.

- Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО.

- Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.

- Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Январь 2023 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО | Администрация |
| 2. | Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Директор, заместитель директора по УВР |
| 3. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО | Январь- февраль 2023 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленный ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 4. | Проведение классных родительских собраний в 9 классе для родителей учащихся, планирующих продолжить обучение в 10 классе | Май, 2023 года | Протоколы классного родительского собрания в 9 классе, посвященных обучению по обновленному ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 5. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022- март 2023 года | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР |
| 6. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Декабрь 2022 - июнь 2023 года | Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР |

| 7. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До августа 2023 г. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Библиотекарь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 8. | Формирование банка данных нормативноправовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реатизацию ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР |
| 9. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР |
| 10. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | январь 2023 | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор, заместитель директора по УВР |
| 11. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2023 | Устав образовательной организации | Директор |
| 12. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | Декабрь 2022 - апрель 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС СОО | Директор, заместитель директора |
| 13. | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2023 | Должностные инструкции | Директор, заместитель директора |

| 14. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 01.05.2023 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | Заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Утверждение основной образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | До 01.09.2023 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД | Заместители директора по ВР и УВР |
| 16. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 и 11 классов по обновленному ФГОС СОО 2023/24учебный год | До 01 мая 2023 года | Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО. | Заместители директора по ВР и УВР |
| 17. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10- 11 классов | Заместитель директора по УВР |
| 18. | Утверждение списка УМК для уровня СОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровня СОО с приложением данного списка обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, | Директор, библиотекарь |

|  |  |  | метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС СОО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС |  |  |  | СОО |
| 19. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | До 1 июня 2023 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | Руководители МО |
| 20. | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО педагогическим коллективом | В течение учебного года | Планы работы МО. Протоколы заседаний методических объединений | Педагогический коллектив |
| 21. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | В течение учебного года | План работы методического совета .Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора по УВР |
| 22. | Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО | До 1 сентября 2023 | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Заместитель директора по УВР |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 23. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Май 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора | Директор, заместитель по УВР |

| 24. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Январь - май 2023 года, | Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников реализующих ООП СОО | Январь-август 2023 года | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО. Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора по УВР |
| 26. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа 2023 | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор, заместитель директора по УВР |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГС |  |  |  | >С СОО |
| 27. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | В течение 2023 года | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов | Заместитель директора по УВР |
| 28. | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО | Ежеквартально в течение всего | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Заместитель директора по УВР |
| 29. | Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, представление результатов | Ежеквартально в течение года | Сайт образовательной организации. страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора, педагога-психолога | Заместитель директора по УВР |